山西省雁门关农牧交错带示范区建设

2022年行动计划

2022年是贯彻省第十二次党代会精神、全方位推动高质量发展的关键一年。为贯彻落实中央和省委省政府三农工作决策部署和《山西省促进雁门关农牧交错带发展条例》，按照我省三农工作“十稳十提”思路要求，进一步优化雁门关区域农业结构，全面推动雁门关区草食畜牧业高质量发展，结合区域发展“十四五”规划，提出2022年雁门关农牧交错带示范区建设行动计划。

一、思路目标

雁门关农牧交错带示范区建设要以资源环境承载力为基准，以提升质量效益和竞争力为中心，坚持草畜结合、农牧循环、生态优先，在保障生态安全和提升粮食产能基础上，调优结构、调高质量、调特产品，实现农业结构适应性水平、可持续发展水平、质量效益水平明显提升，优势特色产业提质增效，发挥区域草牧业优势，重点实施饲草饲料发展、畜牧产业提升、特色产业提质、生态安全保护及科技服务支撑等五大工程，着力打造成为北方农牧交错带结构调整样板区和京津冀优质农畜产品供应基地。

到2022年末，建设10万亩以上的饲草基地2个，区域内优质饲草种植面积稳定在210万亩以上；建设高标准牛羊生态牧场50个，肉类总产量、奶类总产量分别占到全省的33%、73%。

二、重点任务

以下各项工程任务均由相关市县配合完成。

（一）饲草饲料发展工程

突出发展青贮玉米、苜蓿、燕麦草等三大优质饲草，着力抓好基地建设、新技术推广、机械化生产等工作，提升饲草产业发展能力和水平。

1.加快饲草生产基地建设。继续实施粮改饲建设项目和高产优质苜蓿种植示范建设项目，推广饲草产业“南北互补”模式，鼓励饲草龙头企业利用资金、技术、市场等优势，加快土地流转，增加饲草品种，扩大饲草种植面积，保证草食畜饲草供应。2022年区域优质饲草种植面积稳定在210万亩以上，在朔州市建设2个10万亩以上的饲草基地（需绘制饲草基地饲草种植分布图）。（责任单位：省农业农村厅）

2.开展饲草新技术示范推广。开展饲草技术推广课题研究，强化科技支持，积极推广青贮玉米深松密植高产技术和苜蓿全程机械化生产技术，宣传实施《苜蓿全程机械化生产技术规程》，推广“晋饲草1号”“汾豆牧绿2号”“晋牧3号”“同苜2号”等“晋”字号饲草新品种，推广青贮玉米和饲用大豆带状复合种植等新模式，提高饲草产量和质量，促进饲草产业高质量发展。组织召开饲草产业高质量发展座谈会，搭建政府、高校、企业三级交流平台。（责任单位：省农业农村厅、山西农业大学〔省农科院〕）

3.推进牧草生产机械化。加大饲草机械补贴力度，扩大补贴范围，确保补贴范围内机具应补尽补。制订“青贮玉米全程机械化生产技术规程”，提高青贮玉米机械化、标准化生产水平。继续建设2个饲草生产全程机械化示范点，开展牧草全程机械化、集成化生产示范，促进饲草产业不断向机械化、现代化发展。（责任单位：省农业农村厅）

（二）畜牧产业提升工程

突出发展奶牛、肉羊、肉牛三大草食畜，推广“山西省生态畜牧示范场建设标准”，以国家畜禽养殖标准化示范创建为引领，扶持建设50个高标准牛羊生态牧场，重点提升乳品和肉制品两大畜牧产业。

1.提升乳品产业。做大做强优质乳企品牌，引导乳品生产企业强化标准化管理和全过程质量控制，以古城、牧同等乳业龙头企业为核心，建设乳品养殖加工一体化园区，推广胚胎移植、性控冻精等实用技术，提高泌乳奶牛单产能力,形成乳品深加工产业集群，打造雁门关黄金奶源带，带动全省乳品产业发展；在大型奶牛场开展联合育种和后裔测定，力争实现存栏500头以上规模牧场DHI测定全覆盖；启动生鲜乳质量第三方仲裁检测试点工作，做好生鲜乳生产、收购、运输环节的监督管理。2022年区域内奶牛存栏量达到30.6万头，占全省的78%，奶类产量达到 113.4万吨，占全省的 73%。（责任单位：省农业农村厅、省商务厅）

2.提升肉制品产业。贯彻落实省政府《晋北肉类出口平台建设规划》，形成肉类加工、冷链物流等特色优势产业集群，推动商业模式创新、技术应用创新、服务提质创新，打造综合性现代农产品冷链仓储物流加工集散中心，引领全省肉制品产业高质量发展；围绕“一港一会”，推进晋北肉类出口平台建设，扶优扶强重点加工企业，带动肉制品产业特色化、专业化、规模化发展；举办晋北肉类平台交易大会，开展特色畜产品品牌推介活动，全方位扩大雁门关畜牧业品牌影响力。2022年区域内肉羊、肉牛出栏量分别达到583.7万只、42.7万头，占全省的 72%、64%，肉类产量53.6万吨，占到全省产量的 33%。（责任单位：省农业农村厅、省商务厅）

（三）特色产业提质工程

加快杂粮、油料、马铃薯、蔬菜（食用菌）、水果、中药材等六大特色产业提质增效，发展雁门关区域特色和优势，全面打造区域公用品牌、产品品牌和企业品牌。

1.做强杂粮油料产业。建设杂粮、油料绿色增产增效示范片，加强高质高效综合栽培技术示范推广。开展地膜覆盖谷子冬播技术试验，探索“秋雨春用”和“春雨全用”的谷子有机旱作种植技术模式，做强谷子、燕麦、荞麦、红芸豆等优势产业；重点推广胡麻、向日葵、春播油菜等有机旱作新技术，不断提升先进生产技术普及率。2022年区域内杂粮面积达到700万亩，油料种植面积达到80万亩。（责任单位：省农业农村厅）

2.做大马铃薯产业。推广使用马铃薯脱毒种薯，支持建设马铃薯三级种薯繁育基地，加强新品种和新技术展示示范力度，优化品种结构、培育加工主体，以五寨、平鲁、繁峙、右玉、神池等县（区）为重点建设现代加工型马铃薯基地8万亩，2022年区域内马铃薯种植面积达到200万亩，鲜薯产量超过280万吨。（责任单位：省农业农村厅）

3.做优蔬菜果品和中药材产业。加大晋西北设施蔬菜扶持力度，强化技术推广，建设夏秋冷凉蔬菜、食用菌标准化生产基地，促进黄花菜、辣椒等特色产品提质增效，提高蔬菜、食用菌综合生产能力和单产水平，2022年区域内蔬菜总面积提升至80万亩左右，产量提升至200万吨，食用菌产量达到7万吨。促进杏、梨等特色果业品质升级，按照果业三品一标建设要求，开展标准化果园建设和中低产果园改造，提高果园综合生产能力和单产水平，带动果业提质增效、果农增收，2022年区域内建设3400亩提质增效示范园，果品种植面积稳定在80万亩左右，果业产量达到40万吨。加快道地中药材良种选育，推广黄芪等中药材仿野生栽培等标准化生产技术，推进道地中药材良种繁育基地和标准化基地建设。持续推进药茶产业发展，以大同市北方中药材交易市场为中心，辐射带动区域内中药材产业高质量发展，2022年区域内建设5万亩中药材标准化生产基地，中药材种植面积达到45万亩。（责任单位：省农业农村厅）

（四）生态安全保护工程

按照“宜林则林、宜草则草、宜牧则牧”原则，稳定构筑生态保护红线，实行严格保护，持续开展生态系统保护和修复。

1.科学推进国土绿化行动。围绕筑牢林草高质量发展支撑体系，持续加强林草生态建设，厚植生态底色，科学开展国土绿化行动。加大草原保护修复步伐，摸清草原资源底数，逐步提升草原科学化、精细化管理水平；严格落实草原保护制，提升草原的生态功能和生产能力；指导出台封禁保护地方性法规立法执法工作，提高新造林成活成林率，切实保护林草资源安全；完善落实科学绿化政策制度，提升营造林工程管理规范化水平。2022年营造林150万亩左右，实施草原保护与修复3万亩以上。（责任单位：省林草局）

2.强化推进生态修复和保护。持续开展流域综合治理与生态修复工程，重点实施滹沱河繁峙滨河公园至代县界河流生态修复与保护项目，推进滹沱河忻州段河道治理工程。2022年建设水土保持水源工程70处、节水工程70处。（责任单位：省水利厅）

3.深入推进农业面源污染防治。进一步推广粪污全量还田、农膜回收利用等模式，强化农业面源污染治理监督管理，禁止全区域经营、使用剧毒、高毒农药，加强宣传普及农业面源污染治理知识和技术，不断提升治理能力，推动农业绿色发展。2022年，在雁门关区完成220个规模养殖场粪污处理设施建设任务，畜禽粪污综合利用率达到80%以上；在区域内5个秸秆综合利用项目重点县推进项目建设，秸秆综合利用率达到90%以上；在区域内建设7个高标准农药减量增效示范基地，推进化肥农药减量增效；持续开展农膜回收工作，农膜回收率达到80%以上。（责任单位：省农业农村厅）

4.持续推进有机旱作农业发展。建设有机旱作农业科研基地，推广蓄水保墒、集雨补灌、水肥一体化、地膜减量增效、深松耕等有机旱作农业技术，培育有机旱作农业品牌。（责任单位：省农业农村厅）

5.大力推进高标准农田建设。进一步保护耕地资源，持续开展滩涂盐碱地改良、退化耕地治理。积极推动雁门关区在建高标准农田项目按期完工和已建高标准农田改建提升，支持实施新一轮高标准农田建设规划，因地制宜推进高效节水灌溉建设，提升耕地质量水平。2022年新开工建设高效节水灌溉面积稳定在30万亩左右。（责任单位：省农业农村厅）

6.全面推进乡村休闲旅游业。依托雁门关区资源优势，建设一批休闲农业重点县、休闲农业精品景点和乡村旅游重点村镇。推动农业与旅游、康养、教育等产业融合，适当发展休闲度假、养生养老、民宿康养、研学科普等休闲农业新业态。（责任单位：省农业农村厅）

（五）科技服务支撑工程

进一步强化科技服务支撑，持续开展新技术新模式示范推广，研究形成可直接应用于生产的实用技术成果，加强科技成果转化，提高转化率,为推进农业农村现代化提供动力支撑。

1.完善农业科技体系。加强农业科技创新，打赢关键核心技术攻关战。整合组建重点服务雁门关农牧交错带建设的山西农业大学（省农科院）生态农牧研究所，创新“校地合作”实施机制，创新技术推广模式，加快成果转移转化，建立科技引领、政府推动、合作共赢、协同发展、全方位多层次的长效合作机制。结合雁门关区发展需求，坚持科研推广项目、技术服务人才、产业发展示范基地一体化布局，制定产业发展标准化技术规程，重点在有机旱作农业、农牧生态循环、草牧结合技术、盐碱地改良等方面构建技术体系，推广牛羊牧繁农育、养殖场环境控制、食草动物疾病防控等实用技术，为产业发展提供科学依据。（责任单位：山西农业大学〔省农科院〕）

2.创新惠农服务体系。着力规范提升县级电商运营中心的市场运作能力和平台服务水平，总结推广创新电商营销模式，打造特色的县域电商经济，拓宽农畜产品流通渠道。积极创建县级惠农服务运营中心，加快乡级惠农服务中心、村级惠农服务站的惠农服务平台建设，提升对农畜产品线上线下的服务能力，创新托管服务方式，大力开展代耕代种、代收代销、统防统治等农业生产托管服务，扩大“全程式”托管和“菜单式”托管服务规模。（责任单位：省供销社）

3.健全农业服务体系。健全农业高等院校人才培养体系，建立农业科技人才和畜牧专业技术人才培养机制，重点培养一批农业高层次人才。健全农民教育培训体系，引导优质教育资源下沉乡村，开展农民技能大赛，加大农村实用人才培养力度，培育农民科技文化素质。健全农业社会化服务体系，重点完善全产业链畜牧兽医社会化服务，发展多元化动物防疫社会化服务体系，夯实农畜产品追溯管理。（责任单位：省农业农村厅）

三、保障措施

（一）深化组织领导。加强省、市、县三级成员单位的沟通联系与统筹协作，杜绝消极怠慢，推诿糊弄，形成雁门关区的建设合力。落实成员单位联络员制度，联络员更换后，及时报备省级领导小组办公室，做好工作衔接。省级举办“全省畜牧业高质量发展暨雁门关农牧交错带建设现场推进会”，对有关工作进行安排部署。各市县要制定年度任务清单和工作台账，明确任务分工，及时统筹研究解决建设中出现的困难和问题，有效推进雁门关区项目建设和各项工作。（责任单位：省农业农村厅、5市人民政府）

（二）强化规划引领。依据《山西省促进雁门关农牧交错带发展条例》，结合《山西省“十四五”农业现代化三大省级战略、十大产业集群培育及巩固脱贫攻坚成果规划》，以及本行动计划，雁门关农牧交错带各市人民政府制定本区域农牧交错带建设2022年实施方案，明确区域建设任务，确定重点工程和产业发展项目，并于2022年3月底前，报省级领导小组办公室备案。（责任单位：省农业农村厅、5市人民政府）

（三）推动乡村振兴。继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强脱贫地区内生发展能力，强化衔接资金支持与政策指导和金融性帮扶，构建紧密利益联结机制，明确“十四五”乡村振兴重点任务，统筹政策支持、资金项目和成效考核，优化调整“四个不摘”政策，确保雁门关区27个脱贫县帮扶政策总体稳定，打造一批特色产业示范基地，通过示范引领，推动乡村产业持续发展，为雁门关农牧交错带示范区建设形成有力保障。（责任单位：省乡村振兴局、5市人民政府）

（四）优化宣贯方式。鼓励运用新媒体技术，开展精准普法，助推《山西省促进雁门关农牧交错带发展条例》宣贯工作。省级将结合“八五”普法，利用新媒体宣传优势，开展多样化普法，解读《条例》。各市县原则上每半年集中开展不少于1次形式多样的宣贯活动，让《条例》从文本走进民心，为农牧交错带产业发展、生态保护营造良好的法制环境。要充分利用各级各类新闻媒介，扎实做好雁门关农牧交错带相关政策、建设成效等的宣传工作，提高社会影响力，促进雁门关区持续健康发展。（责任单位：省农业农村厅、5市人民政府）